## 00_はじめに
▼使用方法は、以下のリンクから確認してください。
https://urado-site.dongurikaigi.com/032_form/032_form-002-si.html
▼参考：産業廃棄物マニフェストの適切な運用のありかた ～ほとんどのミスは、Ａ票の記入時点で発生！～
https://cpds.dongurikaigi.com/352_cpds_presen/352_20190718-01-02.html

## 01_LIST
№ | 工事名 | 工区 | 担当者 | A処分実施日 | 収集運搬会社名 | 運搬車輌 車輌番号 | 処分場名 | 処分方法 | 処理物名称－単位 | 処分数量 | 発生要因 | 備 考 | 積算対象の別
| 201821-9999 | R36千歳工区 | 北海 太郎 |  | 自社 |  | ○○興業（株） | 中間処理-脱水 | アスファルト殻－ｔ |  | ウォータジェット |  | ○：積算対象
|  | R36恵庭工区 | 北海 花子 |  | ○○運輸（株） |  | リサイクル○○（株） | 中間処理-焼却 | 無筋コンクリート殻－ｔ |  | 雨水桝補修 |  | ×：対象外
|  | R36輪厚工区 |  |  |  |  | ○○市環境センター | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ |  | 縁石工 |  | △：事務所経理
|  | R36大曲工区 |  |  |  |  | （株）○○道路工業 | 中間処理-選別 | 刈草－ｔ |  | 応急処理作業工
|  | R337千歳工区 | [5 empty] | 中間処理-破砕分離 | すきとり物－ｔ |  | 大型土のう袋・シート類
|  | R337長沼工区 | [5 empty] | 中間処理-堆肥 | 発生木材（枝）－ｔ |  | 仮道工舗装撤去
|  | 道央圏工区 | [5 empty] | 中間処理-造粒固化 | 木くず－ｔ |  | 既設排水構造物
[9 empty] | 伐根－ｔ |  | 既設舗装版撤去
[9 empty] | 金属くず－ｔ |  | 既設擁壁撤去
[9 empty] | 廃プラスチック（ビニール類）－ｔ |  | 雑作業
[9 empty] | 一般廃棄物（北広島市）－ｔ |  | 残コン
[9 empty] | 一般廃棄物（恵庭市）－ｔ |  | ジョイントコンクリート
[9 empty] | 一般廃棄物（千歳市）－ｔ |  | 側溝清掃
[9 empty] | 建設汚泥（固形）－ｔ |  | トラフ撤去
[9 empty] | 建設汚泥（固形）－m3 |  | 伐採
[9 empty] | 建設汚泥（液状）－ｔ |  | 吹付コンクリート
[9 empty] | 塗膜片－kg |  | 舗装切削
桝清掃
路側清掃
路面清掃
杭頭処理

## 02_PT-処分数量総括表
積算対象の別 ○：対象、 ×：対象外 △：事務所経理 | ○：積算対象
工区 | (すべて)
処理物名称－単位 | 処分場名 | 合計 / 処分
アスファルト塊－ｔ | (株)◇◇興産 | 27.45
| (株◇◇産業 | 23.89
| ◇◇建設(株) | 37.38
鉄筋コンクリート殻－ｔ | (株)◇◇興産 | 12.74
| (株◇◇産業 | 6.73
無筋コンクリート殻－ｔ | (株)◇◇興産 | 6.11
| (株◇◇産業 | 9.35
| ◇◇建設(株) | 8.96

## 03_TABLE-レコード入力
№ | 工事名 | 工区 | 担当者 | A票交付日 （排出日） | 収集運搬会社名 | 運搬 車輌 番号 | 処分場名 | 処分方法 | 処理物名称－単位 | 処分 数量 | 発生要因 | 備 考 | 積算対象の別 ○：対象、 ×：対象外 △：事務所経理 | 数量チェック実施日 | チェック実施者
1 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 過積田運輸 | 1001 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.14 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
2 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 自社 | 1002 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.68 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
3 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 過積田運輸 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 5.65 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
4 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 自社 | 1001 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 3.95 | 残コン |  | ×：対象外 | 2012-03-26 | 非常勤美子
5 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 過積田運輸 | 6281 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 2.72 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
6 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-01-25 | 自社 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 3.55 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
7 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-02-27 | 過積田運輸 | 1002 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 4.59 | 既設排水構造物 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
8 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-02-27 | 自社 | 3398 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 1.93 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
9 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-02-27 | 過積田運輸 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 2.48 | 既設排水構造物 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
10 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-02-27 | 自社 | 3408 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 1.73 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-03-26 | 非常勤美子
11 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-03-01 | 過積田運輸 | 3408 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 2.01 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-04-18 | 非常勤美子
12 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-03-01 | 自社 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 4.25 | 既設排水構造物 |  | ○：積算対象 | 2012-04-18 | 非常勤美子
13 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-03-01 | 過積田運輸 | 1002 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 4.45 | 既設排水構造物 |  | ○：積算対象 | 2012-04-18 | 非常勤美子
14 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-03-21 | 自社 | 1002 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 5.05 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-04-18 | 非常勤美子
15 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-03-22 | 過積田運輸 | 3408 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 3.07 | 既設舗装版撤去 |  | ×：対象外 | 2012-04-18 | 非常勤美子
16 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-03-22 | 自社 | 3398 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 3.21 | 既設舗装版撤去 |  | ×：対象外 | 2012-04-18 | 支援 一郎
17 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-03-22 | 過積田運輸 | 1002 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 7.98 | 既設排水構造物 |  | ×：対象外 | 2012-04-18 | 支援 一郎
18 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-03-22 | 自社 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 5.85 | 既設排水構造物 |  | ×：対象外 | 2012-04-18 | 支援 一郎
19 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-06-15 | 過積田運輸 | 1002 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 6.28 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
20 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-06-16 | 自社 | 1002 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.48 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
21 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-06-16 | 過積田運輸 | 1002 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 6.76 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
22 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-06-18 | 自社 | 1002 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 鉄筋コンクリート殻－ｔ | 3.7 | 既設排水構造物 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
23 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 過積田運輸 | 2624 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.43 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
24 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 自社 | 790 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 6.25 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 支援 一郎
25 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 過積田運輸 | 2624 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.13 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
26 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 自社 | 790 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.02 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
27 | 201821-9999 | R36大曲工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 過積田運輸 | 2624 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 7.33 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
28 | 201821-9999 | R337千歳工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 自社 | 790 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | アスファルト塊－ｔ | 6.9 | 既設舗装版撤去 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
29 | 201821-9999 | 道央圏工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 過積田運輸 | 2624 | ◇◇建設(株) | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 5.02 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
30 | 201821-9999 | R337長沼工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 自社 | 790 | (株◇◇産業 | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 3.7 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎
31 | 201821-9999 | R36輪厚工区 | 開発 太郎 | 2012-06-28 | 過積田運輸 | 2624 | (株)◇◇興産 | 中間処理-破砕 | 無筋コンクリート殻－ｔ | 4.38 | 既設縁石・基礎 |  | ○：積算対象 | 2012-07-05 | 監督 次郎

## Sheet2 (hidden)
管理番号 | ﾏﾆﾌｪｽﾄ番号 |  | 産廃排出年月日 | 産廃の種類 | 工事名 | 排出場所 | 担当者 | 数量・単位 |  | 収集・運搬業者 | 処理・処分業者 | Ａ票 | Ｂ1票 | B２票 | Ｄ票 | Ｅ票
3 | 9616732 | 515 | 2010-07-26 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 1.35 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 不二建設(株) | 2010-07-26 | ― | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 9616732515
7 | 9616732 | 769 | 2010-07-26 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.22 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-07-26 | ― | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 9616732769
8 | 9616732 | 770 | 2010-08-31 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 2.27 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 不二建設(株) | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 9616732770
9 | 9616732 | 772 | 2010-08-31 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.96 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 9616732772
10 | 9616732 | 773 | 2010-08-31 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.27 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-08-31 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 9616732773
15 | 9616732 | 780 | 2010-10-13 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.09 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-13 | ― | 2010-10-13 | 2010-10-16 | 2010-10-16 | 9616732780
16 | 9616732 | 781 | 2010-10-13 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.32 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-13 | ― | 2010-10-13 | 2010-10-16 | 2010-10-16 | 9616732781
17 | 9616732 | 782 | 2010-10-13 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.36 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-13 | ― | 2010-10-13 | 2010-10-16 | 2010-10-16 | 9616732782
20 | 9616732 | 786 | 2010-10-16 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.51 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-16 | ― | 2010-10-16 | 2010-10-18 | 2010-10-18 | 9616732786
23 | 9616732 | 787 | 2010-10-20 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.78 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-20 | ― | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 9616732787
24 | 9616732 | 788 | 2010-10-20 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.59 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-20 | ― | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 9616732788
25 | 9616732 | 789 | 2010-10-23 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.98 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-23 | ― | 2010-10-23 | 2010-10-26 | 2010-10-26 | 9616732789
29 | 9616732 | 799 | 2010-10-23 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 2.53 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 不二建設(株) | 2010-10-23 | ― | 2010-10-23 | 2010-10-26 | 2010-10-26 | 9616732799
36 | 9620533 | 085 | 2010-10-26 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.82 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-26 | ― | 2010-10-26 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 9620533085
37 | 9620533 | 086 | 2010-10-26 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.97 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-26 | ― | 2010-10-26 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 9620533086
40 | 9620533 | 087 | 2010-10-26 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.7 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-26 | ― | 2010-10-26 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 9620533087
41 | 9620533 | 098 | 2010-10-27 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.76 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-27 | ― | 2010-10-27 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533098
43 | 9620533 | 099 | 2010-10-29 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.57 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-29 | ― | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533099
44 | 9620533 | 100 | 2010-10-30 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.43 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-30 | ― | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533100
46 | 9620533 | 101 | 2010-10-30 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.43 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-30 | ― | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533101
49 | 9620533 | 103 | 2010-10-30 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.32 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-30 | ― | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533103
50 | 9620533 | 104 | 2010-10-30 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.43 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-10-30 | ― | 2010-10-30 | 2010-11-02 | 2010-11-02 | 9620533104
76 | 9620533 | 107 | 2010-11-04 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.37 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-04 | ― | 2010-11-04 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 9620533107
77 | 9620533 | 108 | 2010-11-04 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.83 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-04 | ― | 2010-11-04 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 9620533108
78 | 9620533 | 109 | 2010-11-05 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.79 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-05 | ― | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 9620533109
84 | 9620533 | 185 | 2010-11-09 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.63 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-09 | ― | 2010-11-09 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533185
86 | 9620533 | 187 | 2010-11-10 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.47 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-10 | ― | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533187
87 | 9620533 | 188 | 2010-11-10 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.62 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-10 | ― | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533188
90 | 9620533 | 190 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.26 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533190
91 | 9620533 | 191 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.23 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533191
93 | 9620533 | 224 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.62 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533224
94 | 9620533 | 225 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.58 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533225
97 | 9620533 | 173 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.45 | t | 坂田組土建（株） | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533173
98 | 9620533 | 174 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.28 | t | 坂田組土建（株） | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533174
99 | 9620533 | 175 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.34 | t | 坂田組土建（株） | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533175
100 | 9620533 | 177 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.32 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533177
101 | 9620533 | 184 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.06 | t | 坂田組土建（株） | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533184
102 | 9620533 | 226 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.28 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533226
103 | 9620533 | 227 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.89 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533227
104 | 9620533 | 228 | 2010-11-11 | アスファルト塊 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.74 | t | 坂田組土建（株） | 不二建設(株) | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9620533228
1 | 9616732 | 516 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.25 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9616732516
2 | 9616732 | 517 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.2 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9616732517
4 | 9616732 | 518 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 1.88 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9616732518
5 | 9616732 | 519 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.48 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 9616732519
6 | 9616732 | 520 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.63 | t | 富士・東亜道路ＪＶ | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732520
11 | 9616732 | 774 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.98 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732774
12 | 9616732 | 775 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.76 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732775
13 | 9616732 | 776 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.09 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732776
14 | 9616732 | 778 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.11 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732778
18 | 9616732 | 779 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.45 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9616732779
19 | 9616732 | 783 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 9616732783
21 | 9616732 | 784 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.97 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 9616732784
22 | 9616732 | 785 | 2010-11-13 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.84 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-13 | ― | 2010-11-13 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 9616732785
26 | 9616732 | 771 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.76 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9616732771
27 | 9616732 | 790 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.12 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9616732790
28 | 9616732 | 791 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.72 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9616732791
30 | 9616732 | 797 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.56 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9616732797
31 | 9620533 | 081 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.01 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9620533081
32 | 9616732 | 798 | 2010-11-16 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.26 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-16 | ― | 2010-11-16 | 2010-11-20 | 2010-11-20 | 9616732798
33 | 9620533 | 082 | 2010-11-17 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.39 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-17 | ― | 2010-11-17 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 9620533082
34 | 9620533 | 083 | 2010-11-17 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.79 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-17 | ― | 2010-11-17 | 2010-11-22 | 2010-11-22 | 9620533083
35 | 9620533 | 084 | 2010-12-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.32 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-12-15 | ― | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2011-12-16 | 9620533084
38 | 9616732 | 777 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.71 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 9616732777
39 | 9616732 | 792 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.54 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 9616732792
42 | 9616732 | 793 | 2010-07-26 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.37 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 不二建設(株) | 2010-07-26 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 9616732793
45 | 9616732 | 794 | 2010-09-27 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.2 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-09-27 | ― | 2010-09-27 | 2010-09-27 | 2010-09-28 | 9616732794
47 | 9616732 | 795 | 2010-10-05 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.22 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-10-05 | 2010-10-05 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010-10-06 | 9616732795
48 | 9616732 | 796 | 2010-10-12 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.77 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-10-12 | ― | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-13 | 9616732796
51 | 9620533 | 088 | 2010-10-12 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.74 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-12 | ― | 2010-10-12 | 2010-10-13 | 2010-10-13 | 9620533088
52 | 9620533 | 89 | 2010-10-20 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 9.11 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-20 | ― | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 9620533089
53 | 9620533 | 90 | 2010-10-20 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 3.86 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-20 | ― | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 9620533090
54 | 9620533 | 91 | 2010-10-20 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.3 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-20 | ― | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 2010-10-21 | 9620533091
55 | 9620533 | 92 | 2010-10-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.6 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-23 | ― | 2010-10-23 | 2010-10-25 | 2010-10-25 | 9620533092
56 | 9620533 | 93 | 2010-10-25 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.44 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-25 | ― | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-26 | 9620533093
57 | 9620533 | 94 | 2010-10-25 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.03 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-25 | ― | 2010-10-25 | 2010-10-26 | 2010-10-26 | 9620533094
58 | 9620533 | 95 | 2010-10-26 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.64 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-26 | ― | 2010-10-26 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 9620533095
59 | 9620533 | 97 | 2010-10-27 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.21 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 9620533097
60 | 9620533 | 102 | 2010-11-04 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.69 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-11-04 | ― | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-05 | 9620533102
61 | 9620533 | 163 | 2010-11-04 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.12 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-04 | ― | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 2010-11-05 | 9620533163
62 | 9620533 | 165 | 2010-11-05 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-05 | ― | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 9620533165
63 | 9620533 | 166 | 2010-11-05 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.74 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-05 | ― | 2010-11-05 | 2010-11-08 | 2010-11-08 | 9620533166
64 | 9620533 | 167 | 2010-11-09 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.66 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-09 | ― | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 9620533167
65 | 9620533 | 168 | 2010-11-09 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 8.6 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-09 | ― | 2010-11-09 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 9620533168
66 | 9620533 | 170 | 2010-11-10 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.05 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-10 | ― | 2010-11-10 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 9620533170
67 | 9620533 | 171 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.35 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 9620533171
68 | 9620533 | 178 | 2010-11-11 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.64 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-11 | ― | 2010-11-11 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 9620533178
69 | 9620533 | 179 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 8.76 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9620533179
70 | 9620533 | 180 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 8.46 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9620533180
71 | 9620533 | 182 | 2010-11-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 8.14 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-15 | ― | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-16 | 9620533182
72 | 9620533 | 183 | 2010-11-16 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.82 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-16 | ― | 2010-11-16 | 2010-11-17 | 2010-11-17 | 9620533183
73 | 9620533 | 221 | 2010-11-17 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 6.15 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-17 | ― | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 9620533221
74 | 9620533 | 222 | 2010-11-17 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.37 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-17 | ― | 2010-11-17 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 9620533222
75 | 9620533 | 223 | 2010-11-22 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.16 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-22 | ― | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 9620533223
79 | 9620533 | 096 | 2010-11-22 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.47 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-11-22 | ― | 2010-11-22 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 9620533096
80 | 9620533 | 106 | 2010-12-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.18 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-12-15 | ― | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 9620533106
81 | 9620533 | 164 | 2010-12-15 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 7.54 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-12-15 | ― | 2011-12-15 | 2011-12-17 | 2011-12-17 | 9620533164
82 | 9620533 | 169 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 8.95 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533169
83 | 9620533 | 172 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.71 | t | 坂田組土建（株） | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533172
85 | 9620533 | 110 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.57 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533110
88 | 9620533 | 186 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.16 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533186
89 | 9620533 | 189 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.04 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533189
92 | 9620533 | 192 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 5.72 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533192
95 | 9620533 | 176 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 4.24 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533176
96 | 9620533 | 229 | 2010-12-23 | 無筋コンクリート殻 | 一般国道336号えりも町えりも黄金トンネル舗装工事 | えりも町目黒 | 近藤 | 2.84 | t | （株）ホロトラ建設興業 | 坂田組土建（株） | 2010-12-23 | ― | 2011-12-23 | 2011-12-24 | 2011-12-24 | 9620533229

## 04_チェック履歴
チェック回数 | チェック日 | チェック者 | コメント | 是正確認日 | 是正確認者
1 | 2012-03-26 | 非常勤美子 | A票に正確な廃棄数量が記入されるのは、おかしいです。 | 2012-04-18 | 監督 次郎 | 記入例
1 | 2012-03-26 | 非常勤美子 | 例：整理番号が無いものがあり、読み合わせが大変です。「整理番号が無いならチェックは行わなくて良い。」と主任監督員に言われましたが、二組だけの未記入だったので終わらせました。次からは、整理番号だけは抜け落ちが無いようにクレグレモお願いします。 | 2012-04-18 | 監督 次郎 | 記入例
1 | 2012-03-26 | 非常勤美子 | ファイル名のＣＣＭＳ番号の誤り。 | 2012-04-18 | 監督 次郎 | 記入例
1 | 2012-03-26 | 非常勤美子 | Ｕ列に積算の対象の別を○×で記入必須とする。これだと、02のシートですべてを集計していることになる。 | 2012-04-18 | 監督 次郎 | 記入例
2 | 2012-04-18 | 支援 一郎 | 例：Ａ票の見かけ重量の記入が適当であるため過積載のチェックを怠っていると感じられる。 | 2012-07-15 | 監督 次郎 | 記入例
2 | 2012-04-18 | 支援 一郎 | 例：誤字脱字に訂正印が無い。 | 2012-07-15 | 監督 次郎 | 記入例
3 | 2012-07-15 | 監督 次郎 | 例：テキストデータのみのエクセルが５０Ｍになったなら異常を感じると思うが？（＝データが壊れている） | 2012-07-15 | 監督 次郎 | 記入例
3 | 2012-07-15 | 監督 次郎 | ＦＣ内の古いホルダーは、削除し清潔にすること。 | 2012-07-15 | 監督 次郎 | 記入例